## 12.3任务
任务模式 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 资源名称
自动计划 | 12.3生产委外分销 | 48 个工作日 | 2017-04-10 | 2017-06-15
自动计划 | 生产 | 48 个工作日 | 2017-04-10 | 2017-06-15
手动计划 | DR-15685，生产加工单支持手工完工 | 16 个工作日 | 2017-04-10 | 2017-05-02
自动计划 | 加工单添加手工完工处理，编辑状态，录入完工日期 | 3 个工作日 | 2017-04-10 | 2017-04-12 |  | 黄文雄
自动计划 | 自测 | 2 个工作日 | 2017-04-13 | 2017-04-14 | 4 | 黄文雄
自动计划 | 列表添加手工完工处理 | 3 个工作日 | 2017-04-17 | 2017-04-19 | 5 | 黄文雄
自动计划 | 自测 | 2 个工作日 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 6 | 黄文雄
自动计划 | 委外的处理 | 4 个工作日 | 2017-04-24 | 2017-04-27 | 7 | 黄文雄
自动计划 | 自测 | 2 个工作日 | 2017-04-28 | 2017-05-02 | 8 | 黄文雄
自动计划 | DR-15691，生产加工单损耗率位数调整(生产加工单损耗率取值范围调整，调整为整数6位（目前手工录入只能录入2位）修改加工单，再搜一下用到损耗率的地方是否需要调整。) | 2 个工作日 | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 72 | 陈呈
自动计划 | 自测 | 2 个工作日 | 2017-05-19 | 2017-05-22 | 10 | 陈呈
自动计划 | DR-15697,新增备料分析功能 | 25 个工作日 | 2017-05-11 | 2017-06-14
自动计划 | 菜单，选项后置处理，升级处理（主要权限） | 2 个工作日 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 57 | 马坚
自动计划 | 查询条件及选项后置 | 1 个工作日 | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 13 | 马坚
自动计划 | 明细界面，支持勾选，元数据，根据查询条件读取结果，含权限设置 | 3 个工作日 | 2017-05-16 | 2017-05-18 | 14 | 马坚
自动计划 | 自则 | 3 个工作日 | 2017-05-19 | 2017-05-23 | 15 | 马坚
自动计划 | 分析结果界面，支持按材料进行二次过滤，分组设置，根据过滤条件、权限设置、分组设置显示分析结果 | 6 个工作日 | 2017-05-24 | 2017-05-31 | 16 | 马坚
自动计划 | 自测 | 3 个工作日 | 2017-06-01 | 2017-06-05 | 17 | 马坚
自动计划 | 分析功能 | 5 个工作日 | 2017-06-06 | 2017-06-12 | 18 | 马坚
自动计划 | 自测 | 2 个工作日 | 2017-06-13 | 2017-06-14 | 19 | 马坚
自动计划 | DR-15958，新增齐套分析功能（没拆分细任务，复杂度按照缺料和投产功能计算） | 30 个工作日 | 2017-05-03 | 2017-06-13 | 9 | 黄文雄
自动计划 | DR-15703，新增多阶投产功能 | 30 个工作日 | 2017-04-10 | 2017-05-22
自动计划 | 菜单，选项后置处理，升级处理 | 2 个工作日 | 2017-04-10 | 2017-04-11 |  | 江振中
自动计划 | 自测 | 1 个工作日 | 2017-04-12 | 2017-04-12 | 23 | 江振中
自动计划 | 投产方案界面（选项、可用量参数、参与可用量仓库） | 2 个工作日 | 2017-04-13 | 2017-04-14 | 24 | 江振中
自动计划 | 自测 | 1 个工作日 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 25 | 江振中
自动计划 | 选择投产单据界面 工具栏，单据元数据，选择单据，调用投产方案等 | 2 个工作日 | 2017-04-18 | 2017-04-19 | 26 | 江振中
自动计划 | 自测 | 1 个工作日 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 27 | 江振中
自动计划 | 投产界面 工具栏，单据元数据处理 | 2 个工作日 | 2017-04-21 | 2017-04-24 | 28 | 江振中
自动计划 | 自测 | 1 个工作日 | 2017-04-25 | 2017-04-25 | 29 | 江振中
自动计划 | 投产结果查询界面 工具栏，单据元数据处理，单据联查 | 2 个工作日 | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 30 | 江振中
自动计划 | 自测 | 1 个工作日 | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 31 | 江振中
自动计划 | 批量录入界面，批量处理 | 2 个工作日 | 2017-05-02 | 2017-05-03 | 32 | 江振中
自动计划 | 自测 | 3 个工作日 | 2017-05-04 | 2017-05-08 | 33 | 江振中
自动计划 | 生单规则界面 | 1 个工作日 | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 34 | 江振中
自动计划 | 投产计算过程 低阶码计算，根据BOM层次展开，计算各种数量，投产推式生单 | 6 个工作日 | 2017-05-10 | 2017-05-17 | 35 | 江振中
自动计划 | 自测 | 3 个工作日 | 2017-05-18 | 2017-05-22 | 36 | 江振中
自动计划 | DR-15721,新增产品成本分配明细表 | 18 个工作日 | 2017-05-23 | 2017-06-15
自动计划 | 1、查询条件;2、分组设置;3、查询结果;4、按钮;5、联查;6、权限;7、版本 | 15 个工作日 | 2017-05-23 | 2017-06-12 | 37 | 江振中
自动计划 | 自测 | 3 个工作日 | 2017-06-13 | 2017-06-15 | 39 | 江振中
自动计划 | DR-15709，条码解析增加数量2对生产加工单的影响 | 2 个工作日 | 2017-05-23 | 2017-05-24 | 11 | 陈呈
自动计划 | 自测 | 1 个工作日 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 41 | 陈呈
自动计划 | DR-15715，条码支持模糊参照对生产加工单的影响 | 2 个工作日 | 2017-05-26 | 2017-05-29 | 42 | 陈呈
自动计划 | 自测 | 1 个工作日 | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 43 | 陈呈
自动计划 | 分销 | 22 个工作日 | 2017-04-10 | 2017-05-10
自动计划 | DR-15609,要货单下游生单的超量处理 | 2 个工作日 | 2017-04-10 | 2017-04-11 |  | 马坚
自动计划 | 自测 | 1 个工作日 | 2017-04-12 | 2017-04-12 | 46 | 马坚
自动计划 | DR-15617,标准版支持配货对要货单的影响 | 2 个工作日 | 2017-04-13 | 2017-04-14 | 47 | 马坚
自动计划 | 自测 | 1 个工作日 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 48 | 马坚
自动计划 | DR-15625,配货单统计表，客户\门店自定义项显示 | 3 个工作日 | 2017-04-18 | 2017-04-20 | 49 | 马坚
自动计划 | 自测 | 1 个工作日 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 50 | 马坚
自动计划 | DR-15631,标准版支持配货管理 | 2 个工作日 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 51 | 马坚
自动计划 | 自测 | 1 个工作日 | 2017-04-26 | 2017-04-26 | 52 | 马坚
自动计划 | DR-16049,要货单生调拨单表体多仓库影响 | 3 个工作日 | 2017-04-27 | 2017-05-02 | 53 | 马坚
自动计划 | 自测 | 1 个工作日 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 54 | 马坚
自动计划 | DR-16056,配货单生调拨单表体多仓库影响 | 3 个工作日 | 2017-05-04 | 2017-05-08 | 55 | 马坚
自动计划 | 自测 | 2 个工作日 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 56 | 马坚
自动计划 | 委外 | 26 个工作日 | 2017-04-10 | 2017-05-16
自动计划 | DR-15667,委外费用单支持修改价格(关键数据：单价、金额、折扣、税率等允许修改) | 3 个工作日 | 2017-04-10 | 2017-04-12 |  | 陈呈
自动计划 | 自测 | 2 个工作日 | 2017-04-13 | 2017-04-14 | 59 | 陈呈
自动计划 | DR-15679,委外费用单增加暂估生成的出入单的影响(2、委外费用单操作规则：保存（无审）、审核（有审）时自动生成委外核算单；删除（无审）、弃审（有审）时删除自动生成的委外核算单，委外核算单对应的入库调整单、出库调整单生成凭证，不允许删除/弃审委外费用单) | 3 个工作日 | 2017-04-17 | 2017-04-19 | 60 | 陈呈
自动计划 | 自测 | 2 个工作日 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 61 | 陈呈
自动计划 | DR-15649,条码解析增加数量2对委外加工单的影响 | 2 个工作日 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 62 | 陈呈
自动计划 | 自测 | 1 个工作日 | 2017-04-26 | 2017-04-26 | 63 | 陈呈
自动计划 | DR-15655,条码支持模糊参照对委外加工单的影响 | 2 个工作日 | 2017-04-27 | 2017-04-28 | 64 | 陈呈
自动计划 | 自测 | 1 个工作日 | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 65 | 陈呈
自动计划 | DR-15661,委外费用单列表总金额、含税总金额支持列表合计 | 3 个工作日 | 2017-05-03 | 2017-05-05 | 66 | 陈呈
自动计划 | 自测 | 2 个工作日 | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 67 | 陈呈
自动计划 | DR-15918,委外加工单增加价格策略类型 | 2 个工作日 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 68 | 陈呈
自动计划 | 自测 | 1 个工作日 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 69 | 陈呈
自动计划 | DR-15924,委外费用单增加价格策略类型 | 1 个工作日 | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 70 | 陈呈
自动计划 | 自测 | 1 个工作日 | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 71 | 陈呈